АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОГОРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта 2022 года    № 10                                       с.Белогорное

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Белогорновского муниципального образования в 2022 году

В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей,  минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории  Белогорновского муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Саратовской области, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст. 30 Устава Белогорновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Белогорновского муниципального образования на 2022 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белогорновского

муниципального образования                                 С.Н.Поликарпов

Приложение

к постановлению администрации

Белогорновского муниципального образования

№10 от 28.03.2022 г.

План мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории

Белогорновского муниципального образования

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на постоянно-действующем заседании при Главе Белогорновского муниципального образования вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, зернохранилищ, скотомогильников, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 07.04.2022 г. | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 04.04.2022 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 4 | Произвести очистку от снега и льда, мусора и посторонних предметов проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 05.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 5 | Очистить от снега животноводческие помещения, склады ГСМ, зернохранилища | до 04.04.2022 г. | Руководители предприятий, собственники помещений (по согласованию) |
| 6 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей, в случае необходимости укрепить их | с 04.04.2022 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |

| 7 | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования и ежедневного контроля подъема воды с момента вскрытия водных объектов | с 04.04.2022 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | До 04.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 9 | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 04.04.2022 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 10 | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям. | с 04.04.2022 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 11 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 04.04.2022 г. | Инспектор администрации Белогорновского МО |
| 12 | Организовать в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, строений, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | До 04.04.2022 г. | Заместитель главы администрации Белогорновского МО |
| 13 | Постоянное и своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | с 04.04.2022 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 14 | Проверка наличия медикаментов в ФАП с.Белогорное и ФАП с.Юловая Маза для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 04.04.2022 г. | Глава Белогорновского МО, заведующие ФАП с. Белогорное и с.Юловая Маза (по согласованию) |

| 15 | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 04.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 04.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования, руководители предприятий (по согласованию) |
| 17 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, организовать первоочередное жизнеобеспечение населения | до 04.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования, руководители предприятий (по согласованию) |
| 18 | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечение врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | До 01.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 19 | Создать запасные места для размещения скота и мобильных доильных установок | до 01.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 20 | Разработка плана привлечения населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | до 04.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |

| 21 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Белогорновского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводка | до 01.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Провести разъяснительную работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период | До 01.04.2022 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 23 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 04.04.2022 г. на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |

Глава Белогорновского

муниципального образования                               С.Н.Поликарпов